## Økt kunnskapsgrunnlag
Kartlegging og økt kunnskapsgrunnlag
Tiltaknr | Beskrivelse | Ansvarlig | Samarbeidsaktører | Pri | Finansiering | Tidsrom | Framsikt
6.1 | Kartlegging av naturtypene slåttemark og slåttemyr samt annen seminaturlig mark og vurdere status på registrerte lokaliteter. | Rendalen kommune | Ekstern konsulet | 1 | Natursats | 2026 - 2030
7.1 | Kartlegging av åkerrikse og informere aktuelle grunneier om hvordan slåtten bør gjennomføres. Herunder informere om tilskuddsordninger for gjennomføring. | Rendalen kommune | Birdlife, Statsforvalter, grunneier | 1 | Natursats, dugnad | 2028 - 2036
7.2 | Kartlegging av hekkende vipe og informasjon ut til grunneier med råd om ivaretagelse av hekkeplass ved drift av jordene. | Rendalen kommune | Birdlife, Statsforvalter, grunneier | 1 | Natursats, dugnad | 2028 - 2036
14.1 | Kartlegge områder med potensielt mye og/eller store verneverdier og presentere dette for grunneier ut i fra en økologisk og skogbruksfaglig vinkling. | Rendalen kommune | Grunneiere, Statsforvalter, GMS | 1 |  | 2026 - 2036
15.1 | Kommunen skal årlig melde inn områder for NIN-kartlegging til Statsforvalter i Innlandet. | Rendalen kommune | Statsforvalter, grunneiere | 2 |  | årlig
15.2 | Kartlegging av utbredelsen til sårbare og rødlista karplanter, sopp, lav og mose tilknyttet gammelskog, kalkbarskog, sandfuruskog, flomskogsmark bekkekløfter og seminaturlig mark. | Rendalen kommune | Ekstern konsulent, grunneiere | 1 | Natursats | 2026 - 2030
15.3 | Kartlegging av sårbare og rødlista insekter tilknyttet seminaturlig mark, våtmarker, myr og gammelskog. | Rendalen kommune | Ekstern konsulent | 1 | Natursats | 2026 - 2030
15.4 | Naturtype- og artskartlegging av kommunens registrerte verdifulle kulturlandskapsområder. | Rendalen kommune | grunneiere, ekstern konsulent | 1 | Natursats, RMP | 2027 - 2036
15.5 | Kartlegging av lav, sopp, mose og innsekter i bekkekløfter. | Rendalen kommune | Ekstern konsulent, grunneiere | 1 | Natursats | 2027 - 2036
16.1 | Oppsøke registrerte og potensielle lokaliteter for stor og liten salamander og få oppdatert informasjon om artens tilhold og utbredelse. Vurdere restaureringstiltak der det er behov for å oppnå egnet biotop. | Rendalen kommune | Grunneier, Statsforvalter ekstern konsulent | 2 | Natursats | 2028 - 2036
17.1 | Gjennomføre en kartlegging av fremmede arter i kommunen. Herunder kartlegge lokaliteter med fremmede treslag og etablere et program for å overvåke spredning og vurdere tiltak for bekjempelse. | Rendalen kommune | SVV, IFK, Statsforvalter, ekstern konsulent | 1 | Natursats | 2027 - 2032
20.1 | Videreføre nasjonal intensivovervåking av hubro – kontrakt mellom Rendalen kommune og Miljødirektoratet | Rendalen kommune | SNO, Birdlife | 1 | Mijødirektoratet | årlig
20.2 | Videreføre ekstensivovervåking av hubro og kongeørn. Bistå i intensivovervåkingen av kongeørn. | Rendalen kommune | SNO, Birdlife | 2 | Statsforvalter | 2026 - 2036
20.3 | Oppfølging av kartlagt hønsehauk/musvåk samt avdekke nye lokaliteter | Rendalen kommune | Birdlife, Statsforvalter, grunneier | 2 |  | årlig
21.1 | Gjennomgang og kvalitetssikring av tilgjengelig data på spillplasser for storfugl og vurdere å ta inn beiteområder. | Rendalen kommune | grunneiere, Statsforvalter, Birdlife | 2 | Natursats, rentemidler | 2027 - 2036
23.2 | Jobbe for at hele leveområdet til Rendalsrein blir vurdert i henhold til de kriteriene som ligger til grunn for kvalitetsnorm for Tolga østfjell villreinområde. Ønsket mål er å oppnå god kvalitetsnorm også her. | Rendalen kommune | Rendal Renselskap, Sølen lvo, Miljødirektoratet | 1 |  | 2026 - 2036

## Forvaltning
Forvaltning
Tiltaknr | Beskrivelse | Ansvarlig | Samarbeidsaktører | Pri | Finansiering | Tidsrom | Framsikt
1 | Opprette kommunalt naturmangfoldfond | Rendalen kommune |  | 1 | Kommunalt budsjett | 2026 - 2036
2.3 | Kreve naturkartlegging i nye reguleringsplaner | Regulanten |  | 2 | Utbygger | 2026 - 2036
2.4 | Sørge for at relevante kartlag som berører naturmangfold innarbeides i kommunens DOK | Rendalen kommune | Norkart | 1 |  | 2026 - 2036
3.1 | For alle tiltak som berører INON-områder skal dette vurderes og tillegges vekt i saksutredningen | Rendalen kommune |  | 1 |  | 2026 - 2036
3.2 | Man skal tilstrebe at INON i Rendalen ikke blir redusert i planperioden 2026 - 2036. | Rendalen kommune |  | 1 |  | 2026 - 2036
4.1 | Ved høring av lovverk og plansaker som berører Rendalen og våre naturverdier skal kommunen engasjere seg og gi høringsuttalelser. | Rendalen kommune | Grunneierlag | 2 |  | 2026- 2036
4.2 | Kommunen skal jobbe for at det ikke etableres vindkraftindustri i Rendalen | Rendalen kommune | Rendal Renselskap, Sølnkletten villreinutvalg | 1 |  | 2026- 2036
4.3 | Kommunen skal sikre at verna vassdrag fortsatt forblir verna mot kraftutbygging. | Rendalen kommune |  | 1 |  | 2026- 2036
5.1 | Kommunen skal følge opp registrerte vannelementer og sørge for at disse oppnår god økologisk tilstand. Dette gjøres i samarbeid med regional vannområdeforvalter | Rendalen kommune | Regional vannområdeforvalter, Statsforvalter | 1 |  | 2026- 2036
5.2 | Følge opp og initiere revisjoner av tidligere gitte konsesjoner | Rendalen kommune | Statsforvalteren | 3 |  | 2026 - 2036
5.3 | Fortsette å bistå med prøvetaking av vann fra utvalgte | Rendalen kommune | NIVA, Statsforvalter | 1 |  | 2026 - 2036
7.4 | Fuglekasser – arrangere et opplegg med skole og barnehage for snekring og pynting av fuglekasser for stær, meiser, ugler og ender. | Rendalen kommune | Skole, barnehage | 2 |  | 2027 - 2036
7.6 | Svaler - informasjonsarbeid for tilrettelegging for svalehekking | Rendalen kommune | Innbyggere | 2 |  | 2026 - 2036
8.1 | Informasjon ut til innbyggere om insektsvennlig hagebruk | Rendalen kommune | innbyggere | 2 |  | 2026 - 2036
8.3 | Synliggjøre og motivere til tiltak innen landbruket for kantvegetasjon. | Rendalen kommune | Bondelaget, bønder | 2 |  | 2026 - 2036
9.1 | Revidering av kommunens målsetninger for hjorteviltforvaltningen i samråd ved storviltvaldene i kommunen. | Rendalen kommune | Vald, grunneierlag, nabokommuner, IFK | 1 |  | 2027
9.2 | Ekstraordinær båndtvang skal vurderes hver vinter i forhold til snømengde og andre faktorer. Det kan differensieres på arealer i kommunen ut i fra arters utbredelse og abiotiske faktorer. | Rendalen kommune | viltforvaltningsaktører | 1 |  | årlig
9.3 | Redusere viltpåkjørsler ved: å videreføre foringsprosjekt på Hanestad, info ut til bilister, sikre at siktrydding langs vei ikke gjennomføres vinterstid og bærekraftig viltforvaltning. | Rendalen kommune | Vald, grunneiere, Bane Nor, IFK, SVV | 1 | viltfond, ekstern | årlig
9.4 | Oppfølging av bestandsplaner og sørge for bærekraftig forvaltning i forhold til bestandsstørrelse, alders- og kjønnssammensetning, vekter og beitegrunnlag i tråd med skogbruksloven og naturmangfoldloven. | Rendalen kommune | Vald og grunneierlag | 1 |  | årlig
9.5 | Bidra til bærekraftig forvaltning av hønsefugl på tvers av administrative grenser gjennom tilrettelegging for en mer kunnskapsbasert forvaltning basert på årlige takseringer. | Rendalen kommune | grunneierlag og rettighetshavere | 1 |  | årlig
10.1 | Tilrettelegging for aktiv drift for å ivareta kulturlandskapet. Særlig småskala drift | Rendalen kommune | Bondelaget, bønder, Statsforvalter | 1 | PT, RMP, SMIL, tilskudd til utvalgte kulturlandskap | årlig
11.1-11.3 | Oppdatering og presisering av rutiner for kommunens tilsyn og vikår for vernskoghogst, klima og miljøtilpasset skogbruk, kjøreskader og kantvegetasjon | Rendalen kommune |  | 1 |  | 2027 - 2028
11.4-11.5 | Prosjekt for å kartlegge arealer egna for lukket hogst og frivillig vern | Rendalen kommuneskoger | Rendalen kommune | 2 |  | 2026 - 2036
12.1 | Ta i bruk kartlagene over naturskog i saksbehandling og bruke disse også til å kunne si noe om artssammensetning og tilhold av trua arter i skog i kommunen. | Rendalen kommune |  | 1 |  | årlig
12.3 | Ivareta ansvarsnaturtypen gammel furuskog gjennom bærekraftig skogforvaltning og frivillig vern. | Rendalen kommune | Grunneiere, Statsforvalter, GMS | 1 |  | 2026 - 2036
13.1 | Forvaltningen av skogeiendommen skal bygges på bærekraft også med tanke på naturmangfold. Dette tas inn i skogstrategien. | Rendalen kommuneskoger |  | 1 |  | 2027
13.2 | Oppdatert skogbruksplan med ny MIS-kartlegging | Rendalen kommuneskoger |  | 1 |  | 2026
13.3 | Kommunen som skogeier kan vurdere frivillig vern på utvalgte områder. | Rendalen kommuneskoger |  | 2 |  | 2027-2028
13.5 | Kartlegge arealer for lukket hogstformer | Rendalen kommuneskoger
13.7 | Tilstrebe å unngå hogst i perioden 15. april – 1. juli i de biotopene med størst potensial for hekkende fugl og ynglende pattedyr | Rendalen kommuneskoger |  | 1 |  | årlig
14.2 | Bistå Statsforvalteren i prosesser rundt vern av områder i kommunen | Rendalen kommune |  | 2 |  | 2026 - 2036
19.5 | Det skal ikke tillates tiltak/inngrep som ødelegger myr. | Rendalen kommune |  | 1 |  | årlig
20.4 | Bidra til økt og bedre dialog og samarbeid mellom tømmerkjøper og kommunal forvaltning på kartleggingsområde, informasjonsutveksling og dialog | Rendalen kommune | Tømmerkjøpere | 2 |  | 2026 - 2036
23.1 | Delta aktivt i arbeidet med tiltaksplan i kvalitetsnorm for Sølnkletten villreinområde med innspill om tiltak og deltagelse på møter. | Rendalen kommune | Statsforvalter, nemda, utvalget mfl | 1 |  | 2026 - 2036
25.2 | Årlig dialog med turgruppa og andre aktører og utsjekk av planlagte turer, stolpejakt og lignende tilrettelegging i forhold til naturmangfold. | Rendalen kommune | Sølen lvo, Statsforvalter, Rendal Renselskap, villreinutvalget | 1 |  | årlig
25.3 | Ivaretagelse av naturmangfold ved behandling av motorferdselsaker for oppkjøring av skiløyper og snøscooterled | Rendalen kommune |  | 1 |  | 2026 - 2036
27.2 | Oppfølging og tiltak for avvik på spredt avløp og avrenning fra landbruksjord til vassdrag. Dette inngår også som tiltak i Oslofjordplanen. | Rendalen kommune | landbruket, bondelaget, grunneiere | 1 |  | årlig
27.3 | Årlig oppfølging av kommunale og private renseanlegg. | Rendalen kommune | anleggseier | 1 |  | årlig
28.2 | Oppføling av kommunens fiskefond til gode prosjekter som bidrar til bærekraftig forvaltning og økt kunnskapsgrunnlag. | Rendalen kommune |  | 2 |  | årlig
30.1 | Sørge for at kravene om kantsone i vannressursloven og kommunens arealplan etterfølges som et minimum og at det settes vilkår om kantsone i alle relevante vedtak. | Rendalen kommune |  | 2 |  | årlig
30.2 | Oppfølging av kantsoner i skogbruket, ved nydyrking, reguleringsplanarbeid og flomsikring. | Rendalen kommune | Relevante myndigheter og aktører | 2 |  | 2026 - 2036
30.3 | Sikre at kantslåtten gjennomføres etter avblomstring på fylkesvei og kommunal vei. Unntaket er fremmede arter. | Rendalen kommune | IFK, SVV | 1 |  | årlig
31.1 | Bidra til ivaretagelse av eneste kjente naturlige lokalitet til trønderlav i Norge og Europa gjennom kanalisering av ferdsel og dialog med grunneier. | Rendalen kommune | NINA, Statsforvalter, grunneier | 1 |  | 2026 - 2036
31.2 | Følge med på og bidra til ivaretagelse lokalitetene med overførte individer. | Rendalen kommune | NINA, Statsforvalter, grunneier | 2 |  | 2026 - 2036

## Restaurering
Restaurering
Tiltaknr | Beskrivelse | Ansvarlig | Samarbeidsaktører | Pri | Finansiering | Tidsrom | Framsikt
6.2 | Kontakte grunneier for potensielle lokaliteter for restaurering og vurdere tiltak i form av skjøtsel. Herunder veiledning for tilskuddsordning. | Rendalen kommune | Grunneier, Statsforvalter, konsulent | 1 | Natursats, RMP | 2027- 2030
6.3 | Formelt samarbeid mellom landbruk og naturforvaltning for å rette fokus på disse naturtypene i kommunen. Informasjon om ordningen ut til grunneiere og gårdbrukere. | Rendalen kommune | Bondelaget, grunneiere | 2 |  | 2026 - 2036
7.3 | Stimulere til etablering av gårdsdammer. | Rendalen kommune | Birdlife våtmarksgruppe | 2 | RMP | 2026 - 2036
7.5 | Restaurere eller nyetablere hekkeplasser for sandsvale. | Rendalen kommune | Birdlife, grunneier | 2 | Natursats | 2028 - 2036
8.2 | Kommunen skal etablere en blomstereng med informasjonsmateriell på sin eiendom. Formålet er å gå foran med et godt eksempel. | Rendalen kommune | Hagelaget | 1 | RK budsjett | 2028 - 2036
13.4 | Avsette et areal som prøveprosjekt for restaurering av skog | Rendalen kommuneskoger | Statsforvalteren, grunneiere | 2 |  | 2026 - 2036
13.6 | Vurdere områder for myrrestaurering alene eller i samarbeid med andre grunneiere. | Rendalen kommuneskoger | Rendalen kommune, grunneiere, Statsforvalter | 1 |  | 2026 - 2030
17.2 | Med bakgrunn i kartleggingen av fremmede arter vurdere tiltak for å bekjempe utvalgte fremmedarter med bakgrunn i deres påvirkning på økosystemet og sannsynligheten for å lykkes med å fjerne arten. | Rendalen kommune | IFK, SVV | 2 | Natursats | 2030 - 2036
18.1 | Nordre Rena – i samarbeid med NINA, fagmyndigheter og rettighetshavere gjennomføre biotoptiltak for å sikre gyte og oppvekstområder for ørret og harr. Dette i henhold til anbefalinger fra NINA-rapport 1206 - Fiskesamfunnet i Nordre Rena og Storsjøen | Rendalen kommune | NINA, Nordre Rena Lotteierlag, IFK | 1 | Natursats | 2028 - 2036
18.2 | Miljøtiltak i Brubekken – Endre utløpet og gjøre bekken mer meandrerende og fallet lavere for å muliggjøre gyting for ørret. Sees på som et tiltak i sikringen av Elvål mot flom. | Rendalen kommune | NVE | 2 | NVE | 2027 - 2030
18.3 | Utrede og vurdere vandrings- og gytetiltak i Mistra for å sikre storørreten. Dette kan sees på i samarbeid med Sølen landskapsvernområde. | Rendalen kommune | Mistra Elvelag, Sølen lvo | 2 | Natursats | 2028 - 2036
19.1 | Bistå aktivt forvaltningsmyndigheten med prosessen for restaurering av myrområdet i Fuggdalen naturreservat. | Rendalen kommune | Søle lvo, Statsforvalter grunneiere | 2 |  | 2026 - 2030
19.2 | Kartlegging av potensielle myrer for restaurering. Disse vurderes opp mot økologiske- og skogbruksmessige kriterier i dialog med grunneier. | Rendalen kommune | grunneiere, Statsforvalter | 1 |  | 2026
19.3 | Innen 2030 skal det være gjennomført 3 restaureringsprosjekter av myr i kommunen. | Rendalen kommune | grunneiere, Statsforvalter | 1 | Natursats | 2026 - 2030
19.4 | Overvåking og oppfølging av ferdigstilte myrrestaureringsprosjekt på Vollmyra. | Rendalen kommune | Statsforvalteren, grunneiere | 2 |  | 2026 - 2036
30.4 | Resaurering av kantsoner der disse er ødelagt. | Rendalen kommune | grunneier, ekstern konsulent, Statsforvalter | 2 | vassdrags- midler | 2026 - 2036

## Planarbeid
Planarbeid
Tiltaknr | Beskrivelse | Ansvarlig | Samarbeidsaktører | Pri | Finansiering | Tidsrom | Framsikt
2.1 | Foreta ny planvask ved revidering eller nye arealplan | Rendalen kommune |  | 3 |  | 2026 -2036
2.2 | Kartlegge grå arealer og vurdere arealnøytralitet | Rendalen kommune |  | 2 |  | 2027 -2036
22.1 | Oppfølging av handlingsplanen i vedtatt sti- og løypeplan for Sølnkletten villreinområde. | Kommunene | villreinutvalget, brukere, næringsaktører , nemda | 2 |  | 2026 - 2036
23.3 | Inkludere og vektlegge villrein og Rendalsrein i arbeidet med sti- og løypeplan, besøksstrategi og i forvaltningssaker. | Rendalen kommune | Rendal Renselskap, villreinutvalget/nemda | 2 |  | 2026 - 2036
24.1 | Gjennomgang av kommunens retningslinjer for saksområdet etter nytt lovverk med fokus på å øke hensynet til biologisk mangfold. | Rendalen kommune |  | 3 |  | 2028 - 2036
25.1 | Sørge for at kommende besøksstrategi hensyntar sårbar og trua naturmangfold og kanalisere bruk og tilrettelegging til områder som tåler dette. | Rendalen kommune |  | 2 |  | 2026 - 2027
26 | Revidering av kommunens sti- og løypeplan der man hensyntar sårbar og trua naturmangfold og kanalisere bruk og tilrettelegging til områder som tåler dette | Rendalen kommune | brukere, Rendal renselskap, Sølen lvo, villreinutvalget | 2 |  | 2027 - 2030
27.1 | Kartlegge omfanget av lysforurensing og vurdere tiltak generelt og på utvalgte områder. | Rendalen kommune | Sølen lvo, innbyggere, næring | 1 |  | 2026 - 2027
28.1 | Medvirkning i utarbeidelse av driftsplaner og bistå rettighetshavere i oppfølging av disse. | Rendalen kommune | Rettighetshavere | 2 |  | 2026 - 2036
29 | Kommunen skal jobbe for at det etableres forvaltningsplaner for de større eller mer besøkte verneområdene for å sikre forutsigbar og bærekraftig forvaltning og øke kunnskapsgrunnlaget og forståelsen lokalt. | Rendalen kommune | Statsforvalteren, Sølen lvo | 3 |  | 2026 - 2036

## Formidling og informasjon
Formidling og informasjon
Tiltaknr | Beskrivelse | Ansvarlig | Samarbeidsaktører | Pri | Finansiering | Tidsrom | framsikt
27.4 | Informasjon og tiltak sammen med landbruket for å redusere spredning av landbruksplast. | Rendalen kommune | Gårdbruker, bondelaget | 1 |  | 2026 - 2036
27.5 | Samarbeid med skole, barnehage, grunneiere, lag og foreninger om tiltak, informasjon og læringsopplegg som hindrer forsøpling av natur. | Rendalen kommune |  | 2 |  | 2026 - 2036
32 | Undersøke muligheten for informasjon og undervisningsopplegg for barnehage og skole med fokus på naturmangfold. Eksempelvis Naturoppdraget for barnehage eller Se skogen med nye briller for skolen. | Rendalen kommune |  | 1 |  | 2026 - 2036